## HU - PathMentor
ID | Prioridad | Épica | Dúo dinámico | ESTADO | Historia de usuario | Puntos | Justificación | Criterio de aceptación |  |  | Consideraciones | Supuestos
[8 empty] | Flujo principal | Flujo alterno | Error
HU-PM-01 | Alta | Acceso y Agenda | JosephV-Axel | Completado | Como PathMentor, quiero iniciar sesión con mi cuenta de Google, para acceder únicamente a las funciones de evaluación y entrevistas asignadas a mi rol. | 3 | Es más simple que el pivote porque reutiliza el login general de la plataforma. La complejidad está en validar permisos del rol. | Dado que el PathMentor accede a la plataforma, cuando inicia sesión correctamente con Google y tiene rol PathMentor, entonces el sistema le permite ingresar a su panel principal. | Dado que el usuario inicia sesión con Google pero tiene otro rol asignado, cuando intenta ingresar al panel PathMentor, entonces el sistema lo redirige al módulo correspondiente a su rol. | Dado que la autenticación falla o el usuario no tiene permisos de PathMentor, entonces el sistema no le permite ingresar y muestra un mensaje de validación. | Acceso al panel PathMentor con Google y validación de rol. | El login con Google ya existe para todos los roles. El rol PathMentor ya fue asignado por un administrador.
HU-PM-02 | Alta |  | JosephV-Axel | En progreso | Como PathMentor, quiero registrar y actualizar mis horarios disponibles, para que los estudiantes puedan agendar entrevistas en espacios válidos. | 8 | Es más compleja que el pivote porque implica manejo de disponibilidad, validación de cruces y actualización de horarios visibles para estudiantes. | Dado que el PathMentor accede a la gestión de disponibilidad, cuando registra fechas y horarios disponibles, entonces el sistema guarda la disponibilidad y la muestra como opción para los estudiantes. | Dado que el PathMentor necesita modificar un horario previamente registrado, cuando edita o elimina un bloque disponible, entonces el sistema actualiza la disponibilidad para futuros agendamientos. | Dado que el horario ingresado es inválido, se cruza con una entrevista ya agendada o no cumple las reglas definidas, entonces el sistema no guarda el cambio y muestra la restricción. | Registro, edición y eliminación de horarios disponibles para entrevistas. | Se usa calendario interno. No hay integración con Google Calendar. Solo se gestionan bloques de disponibilidad para entrevistas virtuales.
HU-PM-03 | Alta | Gestión de Entrevistas | JosephV-Axel | No iniciado | Como PathMentor, quiero consultar mis entrevistas programadas, para conocer qué estudiantes debo evaluar y en qué horarios. | 3 | Es una historia principalmente de visualización y consulta de datos ya registrados. | Dado que el PathMentor ingresa a su agenda, cuando el sistema carga sus entrevistas programadas, entonces muestra la lista de entrevistas con estudiante, fecha, hora y estado. | Dado que el PathMentor desea revisar una entrevista específica, cuando selecciona una cita, entonces el sistema muestra el detalle de la entrevista. | Dado que no existen entrevistas programadas o no se puede cargar la agenda, entonces el sistema informa que no hay citas disponibles o muestra la incidencia correspondiente. | Consulta de entrevistas programadas y detalle de cada cita. | Las entrevistas ya fueron agendadas por los estudiantes usando la disponibilidad registrada.
HU-PM-04 | Alta |  | JosephV-Axel | No iniciado | Como PathMentor, quiero registrar manualmente el enlace de la entrevista virtual, para que el estudiante reciba la información necesaria por correo. | 8 | Es más compleja que el pivote porque incluye edición de enlace, validación básica y envío de correo. | Dado que existe una entrevista virtual agendada, cuando el PathMentor registra o actualiza el enlace de reunión, entonces el sistema guarda el enlace y envía la información de la entrevista al correo del estudiante. | Dado que el PathMentor necesita cambiar el enlace antes de la entrevista, cuando edita el enlace registrado, entonces el sistema actualiza la información y permite reenviarla al estudiante. | Dado que el enlace ingresado es inválido o el correo no puede enviarse, entonces el sistema no confirma el envío y muestra la incidencia correspondiente. | Registro manual del enlace de entrevista virtual y envío de información por correo al estudiante. | El enlace de Meet/Zoom se pega manualmente. El sistema solo guarda el enlace y envía el correo; no genera reuniones automáticamente.
HU-PM-05 | Alta | Evaluación y Calificación | JosephV-Axel | No iniciado | Como PathMentor, quiero revisar el CV y el resultado del test DISC del estudiante antes de la entrevista, para contar con contexto sobre su perfil. | 5 | Es comparable al pivote porque requiere consolidar información de varias etapas del estudiante, pero solo para consulta. | Dado que el PathMentor selecciona una entrevista programada, cuando accede al perfil del estudiante, entonces el sistema muestra el CV registrado, la información profesional y el resultado del test DISC. | Dado que el PathMentor desea volver a revisar la información antes de la entrevista, cuando accede nuevamente al detalle del estudiante, entonces el sistema muestra los datos disponibles. | Dado que el CV, la información profesional o el resultado DISC no están disponibles, entonces el sistema informa qué información falta o no pudo cargarse. | Consulta del CV, información profesional y resultado DISC del estudiante antes de la entrevista. | El CV, perfil profesional y resultado DISC ya fueron generados o registrados previamente por el estudiante.
HU-PM-06 | Alta |  | JosephV-Axel | No iniciado | Como PathMentor, quiero registrar retroalimentación sobre la entrevista del estudiante, para que el estudiante pueda conocer cómo le fue y recibir comentarios sobre su desempeño. | 5 | Es el pivote porque representa una función media del PathMentor: registrar evaluación, validar campos y guardar feedback. | Dado que el PathMentor ya realizó la entrevista, cuando registra el resultado y la retroalimentación correspondiente, entonces el sistema guarda la evaluación y la deja disponible para consulta del estudiante. | Dado que el PathMentor necesita corregir la retroalimentación antes de publicarla, cuando edita el registro, entonces el sistema actualiza los comentarios guardados. | Dado que la retroalimentación está incompleta o no puede guardarse, entonces el sistema no registra la evaluación y señala qué debe corregirse. | Registro de resultado y retroalimentación de entrevista para que el estudiante pueda consultarla. | La entrevista ya se realizó fuera de PathFinder. El feedback se guarda como texto y estado básico, sin rúbricas complejas.
HU-PM-07 | Media | Gestión de entrevistas | JosephV-Axel | No iniciado | Como PathMentor, quiero reprogramar una entrevista asignada cuando sea necesario, para mantener actualizada la agenda ante cambios de disponibilidad. | 8 | Es más compleja que el pivote porque modifica agenda, valida nuevo horario y requiere notificar al estudiante. | Dado que el PathMentor tiene una entrevista programada, cuando selecciona una nueva fecha u horario disponible y confirma el cambio, entonces el sistema actualiza la cita y notifica al estudiante por correo. | Dado que el PathMentor decide no confirmar la reprogramación, cuando cancela la acción, entonces el sistema conserva la entrevista en su horario original. | Dado que el nuevo horario no está disponible o la notificación no puede enviarse, entonces el sistema no completa la reprogramación y muestra la incidencia. | Reprogramación de entrevista asignada y notificación al estudiante. | La reprogramación usa horarios disponibles del calendario interno. No incluye coordinación presencial ni negociación múltiple de horarios.
HU-PM-08 | Media | Acceso y Agenda | JosephV-Axel | No iniciado | Como PathMentor, quiero visualizar un panel personalizado con métricas de mis propias evaluaciones, para monitorear mi desempeño y volumen de entrevistas. | 5 | Implica consultas de agregación y conteos estadísticos sobre el histórico de citas, de dificultad media. | Dado que el PathMentor accede a su panel, cuando el sistema carga sus datos, entonces le muestra estadísticas como cantidad de entrevistas realizadas, pendientes y tiempos promedio de evaluación. | Dado que el PathMentor no ha realizado entrevistas en el mes actual, cuando revisa sus métricas, entonces el sistema muestra los contadores en cero y su histórico global. | Dado que ocurre un fallo al calcular las métricas, entonces el sistema muestra el panel general sin los gráficos e indica que se están actualizando. | Cálculo de métricas agregadas (entrevistas completadas, pendientes, tiempo promedio). | Los datos históricos están estructurados correctamente en la base de datos para filtrarse por el ID del mentor.
HU-PM-09 | Media |  | JosephV-Axel | No iniciado | Como PathMentor, quiero sincronizar mi disponibilidad en tiempo real con Google Calendar/Outlook, para que el sistema bloquee automáticamente mis espacios ocupados. | 13 | Altamente compleja por el manejo de sincronización en tiempo real (webhooks), APIs de terceros y zonas horarias. | Dado que el PathMentor conecta su calendario externo, cuando se agenda un evento personal allí, entonces PathFinder bloquea automáticamente ese espacio para que ningún estudiante pueda tomarlo. | Dado que el PathMentor elimina un evento de su calendario externo, cuando PathFinder se sincroniza, entonces vuelve a liberar ese bloque horario para los estudiantes. | Dado que la API de Google/Microsoft falla, entonces el sistema alerta al mentor que debe gestionar sus horarios manualmente hasta que se restablezca la conexión. | Integración bidireccional con API externa, manejo de tokens OAuth y resolución de conflictos. | El mentor aceptará los permisos necesarios para que la plataforma lea su calendario personal o corporativo.
HU-PM-10 | Media | Gestión de entrevistas | JosephV-Axel | No iniciado | Como PathMentor, quiero que el sistema genere los enlaces de las entrevistas (Meet/Teams) 100% automatizados vía API, para no tener que copiarlos y pegarlos manualmente. | 8 | Complejidad técnica media-alta por la creación del evento remoto, reemplaza la carga manual de HU-PM-04. | Dado que un estudiante agenda una cita, cuando el sistema confirma la reunión, entonces genera automáticamente el link de Meet/Teams y lo asocia a la cita enviando el correo a ambos. | Dado que el mentor prefiere usar otra sala virtual específica para un caso puntual, cuando edita la cita, el sistema le permite sobrescribir el enlace automático con uno manual. | Dado que la API de videollamadas no responde, entonces el sistema agenda la cita pero le notifica al mentor que debe ingresar el enlace manualmente (HU-PM-04). | Conexión con API de Google Workspace/Microsoft Graph para creación de eventos con link de videollamada. | Se utilizará una cuenta de servicio corporativa, o bien, aprovecha la integración de cuenta hecha en la HU-PM-09.
HU-PM-11 | Baja | Evaluación y Calificación | No | No iniciado | Como PathMentor, quiero visualizar un resumen predictivo generado por IA del candidato antes de la llamada, para identificar rápidamente sus fortalezas y debilidades. | 8 | Requiere el diseño de un "Prompt estructurado" sólido y manejo de latencia en la respuesta de la IA. | Dado que el mentor revisa el perfil previo a la entrevista, cuando el sistema analiza el CV y el DISC, entonces la IA le muestra un "Insight" destacando puntos clave a preguntar durante la reunión. | Dado que el candidato tiene muy poca información cargada, cuando la IA intenta generar el resumen, entonces emite un análisis básico indicando que se requiere explorar más en la entrevista. | Dado que el motor de IA no está disponible, entonces el sistema oculta el panel predictivo y muestra únicamente los datos crudos (CV/DISC) del estudiante. | Envío de payload (CV + DISC) a LLM vía API, parseo de la respuesta a formato de visualización (insights). | Los datos enviados al motor de Inteligencia Artificial (OpenAI, Gemini) cumplen con las políticas de privacidad.
HU-PM-12 | Baja |  |  | No iniciado | Como PathMentor, quiero recibir un borrador de feedback pre-llenado por IA basado en la entrevista, para agilizar mi registro y solo tener que editarlo y aprobarlo. | 8 | Involucra generación de lenguaje natural a partir de variables y contexto, con interfaz para que el usuario apruebe/edite. | Dado que el mentor termina la entrevista, cuando el sistema procesa la transcripción/notas, entonces la IA redacta un borrador de retroalimentación profesional para que el mentor lo revise, edite y envíe. | Dado que el mentor prefiere escribir todo desde cero, cuando borra el texto sugerido por la IA, entonces el sistema le permite guardar su propia redacción manual. | Dado que el audio no fue claro o la IA no procesa la información, entonces el sistema entrega el cuadro de texto vacío para que el mentor registre el feedback manualmente (HU-PM-06). | Procesamiento de notas cortas/viñetas del mentor para redactar un párrafo profesional completo. | El mentor proporcionará apuntes o viñetas iniciales para que la IA tenga contexto sobre el cual redactar la retroalimentación.